**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 (МБОУ ОСОШ № 1)**

**ПРИКАЗ**

**1 сентября 2023 года № 513**

**п. Орловский**

**Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Орловской средней общеобразовательной школе № 1**

**в 2024 году**

В целях дальнейшего развития и совершенствования процедур и технологий проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, на основании приказа Управления образования Орловского района от 29.08.2023 № 454 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловском районе в 2024 году»

Приказываю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Орловской средней общеобразовательной школе № 1 в 2024 году (Приложению № 1).
2. Мальцевой А.А., учителю, обеспечить координацию деятельности педагогического коллектива по выполнению дорожной карты в 2023-2024 учебном году.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Бабкина Л.Ф.

С приказом ознакомлена: Мальцева А.А.

Приложение № 1

к приказу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1

от 01.09.2023 года № 513

**Дорожная карта**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Орловской средней общеобразовательной школе № 1**

**в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тематика мероприятия** | **Срок** | **Ответственные**  |
| **1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации** |
| 1.1. | Проведение заседаний школьных методических объединений «Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивщих основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году» | Август 2023 года | Мальцева А.А.,Руководители ШМО |
| 1.2. | Подготовка и представление предложений по совершенствованию проведения ГИА в 2024 году | Август2023 года | Мальцева А.А. |
| 1.3. | Обсуждение вопроса на совещании при директоре «Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ в 2023 году и разработка основных направлений повышения качества подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов в 2023-2024 учебном году».  | Сентябрь2023 года | Мальцева А.А. |
| 1.4. | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году. Подготовка статистических и аналитических материалов о проведении ГИА-2023 | Июль 2023 года | Мальцева А.А. |
| 1.5. | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2023 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2024 | В течении учебного года | Мальцева А.А. |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1.  | Корректировка учебных планов, направленных на качественную подготовку обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации в 2024 году | Сентябрь2023 года | Бабкина Л.Ф.,Мальцева А.А. |
| 2.2. | Ежедневный контроль посещаемости уроков обучающимися 9-х и 11-х классов | В течение учебного года | Классные руководители |
| 2.3. | Контроль за успеваемостью обучающихся 9-х и 11 –х классов  | Ежемесячно | Мальцева А.А. |
| 2.4. | Организация дополнительной работы с обучающимися 9-х и 11-х классов в рамках консультационных занятий (для слабо- и высокомотивированных обучающихся) | В течение учебного года | Мальцева А.А.,учителя -предметники |
| 2.5. | Мониторинг индивидуальной работы с обучающимися «группы риска» и обучающимися, включенными в группу «потенциальных высокобальников» | В течение учебного года | Мальцева А.А. |
| 2.6. | Участие учителей - предметников в вебинарах, круглых столах, мастер-классах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11  | В течение учебного года | Мальцева А.А.,учителя - предметники |
| 2.7. | Входной контроль. Выявление уровня остаточных знаний обучающихся 9-х, 11-х классов по русскому языку и математике | Сентябрь2023 года | Учителя-предметники |
| 2.8. | Пробное сочинения (изложения) в 11-х классах | Ноябрь2023 года | Мальцева А.А., учителя русского языка и литературы |
| 2.9. | Мониторинг качества общего образования: 9 классы - математика, русский язык11 классы - математика, русский язык | Декабрь2023 года | Мальцева А.А. |
| 2.10. | Пробный ОГЭ по математике в 9-х классах с последующим анализом | Декабрь2023 года | Мальцева А.А., учителя математики |
| 2.11. |  Пробный ОГЭ по русскому языку в 9-х классах с последующим анализом | Декабрь2023 года | Мальцева А.А., учителя русского языка |
| 2.12. | Пробный ЕГЭ по математике в 11-х классах с последующим анализом | Декабрь2023 года | Мальцева А.А., учителя математики |
| 2.13. | Пробный ЕГЭ по русскому языку в 11-х классах с последующим анализом | Декабрь2023 года | Мальцева А.А., учителя русского языка |
| 2.14. | Пробные ОГЭ, ЕГЭ по предметам по выбору с последующим анализом | Январь2024 года | Мальцева А.А., учителя -предметники |
| 2.15. | Пробное устное собеседование в 9-х классах | Январь2024 года | Мальцева А.А., учителя русского языка |
| 2.16. | Посещение уроков 9-х и 11-х классов с целью оценки уровня подготовленности выпускников к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ | В течение учебного года | Администрация школы, руководители ШМО |
| 2.17. | Анкетирование выпускников по выявлению проблем при подготовке к сдаче ГИА | Ноябрь, март2023-2024 учебного года | Мальцева А.А. |
| 2.18. | Тематический контроль «Готовность выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации. Выполнение обязательного минимума лабораторных и практических работ по физике, химии, биологии, географии» | Май2024 года | Мальцева А.А. |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА**  |
| 3.1. | Издание приказа о назначении ответственных лиц за:* за подготовку, организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году;
* ведение информационной базы участников ГИА, работников ППЭ;
* обеспечение психологической подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов к участию в ГИА
 | Сентябрь2023 года | Бабкина Л.Ф. |
| 3.2. | Разработка и утверждение дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Орловской средней общеобразовательной школе № 1 в 2024 году | Август - Сентябрь2023 года  | Бабкина Л.Ф.,Мальцева А.А. |
| 3.3. | Создание пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов и постоянное его пополнение (федеральный, региональный, муниципальный уровни) | В течение учебного года | Мальцева А.А. |
| 3.4. | Изучение и использование в работе методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, разработанных министерством образования и науки РФ, министерством общего и профессионального образования Ростовской области | Январь – июль 2023-2024 года | Мальцева А.А. |
| 3.5. | Приведение нормативно - правовой документации школы, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году в соответствие с федеральными региональными и муниципальными нормативными правовыми актами | В течение учебного года | Мальцева А.А. |
| 3.6. | Заседание ШМО. «Подготовкавыпускников к ОГЭ по новым КИМ с учетом требований ФГОС»:* ознакомление со структурой и содержанием КИМ;
* изучение кодификатора требований к уровню подготовки выпускников;
* изучение элементов содержания по предметам;
* изучение спецификации демонстрационного варианта по предметам ГИА
 | Октябрь 2024 года | Руководители ШМО |
| 3.7.  | Педагогический совет: «Нормативно-правовые документы государственной итоговой аттестации выпускников в 2024 году» | Март2024 года | Бабкина Л.Ф.,Мальцева А.А. |
| 3.8. | Педагогический совет: * О реализации программ по предметам учебного плана в 9-х, 11-х классах в 2023-2024 учебном году.
* О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х,11-х классов в 2023-2024 учебном году
 | Май 2024 года | Мальцева А.А. |
| 3.9. | Педагогический совет: «Об итогах организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. О завершении обучения по образовательным программа основного общего образования» | Июнь 2024 года | Мальцева А.А. |
| 3.10. | Педагогический совет: «Об итогах организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов. О завершении обучения по образовательным программа среднего общего образования» | Июнь 2024 года | Мальцева А.А. |
| **4. Организационное сопровождение ГИА** |
| 4.1.  | Методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 2024 года | В течение учебного года | Мальцева А.А. |
| 4.2. | Сбор предварительной информации о выборе предметов выпускниками для сдачи ОГЭ и ЕГЭ (с внесениями изменений) | Сентябрь 2023 года | Мальцева А.А. |
| 4.3. | Формирование списка обучающихся 11 классов - претендентов на награждение медалью | Декабрь2023 года | Мальцева А.А. |
| 4.4. | Сбор заявлений обучающихся 9-х классов для участии в итоговом собеседовании | Не позднее чем за две недели до начала | Мальцева А.А. |
| 4.5. | Сбор заявлений обучающихся 9-х классов об участии в государственной итоговой аттестации | До 1 марта 2024 года | Мальцева А.А. |
| 4.6. | Сбор заявлений обучающихся 11-х классов для участии в итоговом сочинение (изложении) | Не позднее чем за две недели до начала | Мальцева А.А. |
| 4.7. | Сбор заявлений обучающихся 11-х классов об участии в государственной итоговой аттестации | До 1 февраля  2024 года | Мальцева А.А. |
| 4.8. | Создание условий для проведения итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2023 года | Мальцева А.А. |
| 4.9. | Создание условий для проведения итогового собеседования | Февраль2024 года | Мальцева А.А. |
| 4.10. | Создание условий для проведения ГИА в сроки, установленные Рособрнадзором  | Май-июнь 2024 года | Мальцева А.А. |
| 4.11. | Создание условий для функционирования на базе школы ППЭ № 4600 и ППЭ № 47 | Апрель – июнь 2024 года | Бабкина Л.Ф., Мальцева А.А.,Астахова М.С. |
| 4.12. | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ между РЦОИ, Управлением образования Орловского района, школой | В течение учебного года | Мальцева А.А. |
| 4.13. | Внесение сведений в ФИС и РИС, в порядке, установдленном Правительством РФ:* сведения о выпускниках текущего года;
* сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА;
* отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;
* сведения о работниках ППЭ (руководители, технические специалисты, организаторы в аудитории и вне аудитории, ассистенты, технические специалисты)
 | По утверждённому графику | Мальцева А.А. |
| 4.14. | Выдача выпускникам уведомлений на сдачу государственной итоговой аттестации  | Апрель - май2024 года | Мальцева А.А. |
| 4.15. | Организация участия работников школы, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ | В соотвтствии с расписанием Рособрнадзора | Мальцева А.А. |
| 4.16. | Организация участия работников школы, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям проведения ГИА-11. Отработка использования лицами, привлексаемыми к проведению ГИА-11 в ППЭ, технологий проведения ГИА-11 | Март-Май 2024 года | Мальцева А.А. |
| 4.17. | Подготовка оборудования, компьютерной техники, видеонаблюдения и справочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации  | Май2024 года | Мальцева А.А.,Астахова М.С.,Подкопаева И.Н. |
| 4.18. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов | Май – июнь 2024 года | Бабкина Л.Ф.,Мальцева А.А. |
| 4.19. | Организация работы по выдаче документов об уровне образования | Июнь-сентябрь2024 года | Мальцева А.А. |
| **5.Организация обучения по вопросам проведения государственной итоговой аттестации** |
| 5.1. | Участие лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в школе, а также выполняющих различные обязанности в ППЭ, в вебинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА | В течение учебного года | Мальцева А.А. |
| 5.2. | Направление работников школы в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, а также для исполнения обязанностей руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, технических специалистов и контроль за их участием в проведении ГИА  | Май – июнь 2024 года | Мальцева А.А. |
| 5.3. | Информирование под роспись работников, привлекаемых к проведению ГИА:* о сроках, местах и порядке проведения ГИА;
* о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи;
* об основаниях для удаления из ППЭ;
* о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушевших установленный порядок проведения ГИА
 | Май2024 года | Мальцева А.А. |
| 5.4. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель - май 2024 годадля ГИА-11:декабрь – май 2024 года | Мальцева А.А. |
| 5.5. | Обеспечение участия экспертов предметных комиссий ГИА-9, ГИА-11 в семинарах, проводимых РЦОИ | В соответствии с графиком | Мальцева А.А. |
| 5.6. | Обеспечение участия организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, в работе с программным обеспечением | По расписанию ГИА | Мальцева А.А. |
| 5.7. | Содействие работникам ППЭ: руководителям, организаторам, техническим специалистам в прохождении дистанционного обучения | В течение учебного года | Мальцева А.А. |
| **6. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации** |
| 6.1. | Оформление информационных страниц на сайте школы, стендов для выпускников по вопросам ГИА, в том числе:* о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам;
* о сроках проведения ГИА;
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
* о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или анулирования результатов ГИА;
* о ведении в ППЭ видеонаблюдения и видеозаписи
 | В течение учебного года | Мальцева А.А. |
| 6.2. | Информирование выпускников 9-х и 11-х классов:  |  | Мальцева А.А. |
| * цели и задачи ГИА;
 | Сентябрь2023 года | Классные руководители |
| * об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов образовательных организаций в 2024 году;
 | В течении учебного года | Мальцева А.А. |
| * использование Интернет технологий для подготовки к ГИА;
 | Сентябрь2023 года | Учителя предметники, учитель информатики |
| * нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ГИА в 2024 году;
 | Ноябрь2023 года | Бабкина Л.Ф.,Мальцева А.А. |
| * знакомство с банком заданий ГИА прошлого года, с изменениями в 2022 году;
 | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| * о правилах заполнения бланков ГИА, типичные ошибки при заполнении бланков;
 | В течение учебного года | Мальцева А.А., учителя-предметники |
| * о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождения ГИА;
 | До 31.12.2024  | Бабкина Л.Ф.,Мальцева А.А. |
| * об основаниях для удаления с экзамена;
 | До 31.12.2024  |
| * об изменении или анулировании результатов ГИА;
 | До 31.12.2024  |
| * о сроках проведения ГИА;
 | После утверждения | Бабкина Л.Ф.,Мальцева А.А. |
| * о порядке подачи и рассмотрения апелляций;
 | До 01.04.2024  |
| * о времени и месте ознакомления с результатами ГИА;
 | До 01.04.2024 |
| * о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи;
 | Ноябрь2023 года |
| * с полученными результатами;
 | в течение одного дня со дня их получения  | Мальцева А.А. |
| * с правилами приема в учебные заведения профессионального образования
 | В течение учебного года | Мальцева А.А. |
| 6.3. | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций по результатам ГИА-11 и ГИА-9:- прием аппеляций и передача в конфликтную комиссию | Май-июнь 2024 года | Мальцева А.А. |
| 6.4. | Разработка памяток для обучающихся и родителей «Особенности проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2024 году» | Ноябрь 2023 года | Мальцева А.А. |
| 6.5. | Работа с родителями: проведение родительских собраний |  |  |
| «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2024 году», в т.ч.* нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ГИА в 2024 году;
* о предоставлении особых условий при сдаче ГИА при наличии необходимых документов;
* об участии выпускников 11-х классов в итоговом сочинении о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождения ГИА;
* об основаниях для удаления с экзамена;
* об изменении или анулировании результатов ГИА;
* о порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о времени и месте ознакомления с результатами ГИА;
* о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи
 | Октябрь2023 годаМарт 2024 года | Бабкина Л.Ф.,Мальцева А.А. |
| * «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2024 году, в т.ч.
* нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ГИА в 2024 году;
* о предоставлении особых условий при сдаче ГИА при наличии необходимых документов;
* о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождения ГИА;
* об основаниях для удаления с экзамена;
* об изменении или анулировании результатов ГИА;
* о порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о времени и месте ознакомления с результатами ГИА;
* о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи
 | Октябрь2023 годаМарт 2024 года | Бабкина Л.Ф.,Мальцева А.А. |
| * «Как помочь ребенку сдать ГИА»
 | Апрель2024 года | Педагог-психолог |
| * «Права и обязанности участника ЕГЭ»
 | Февраль 2024 года | Бабкина Л.Ф.,Мальцева А.А. |
| 6.6. | Анкетирование родителей, педагогов по выявлению проблем в подготовке к ГИА, и итоговому сочинению (изложению) | В течение учебного года | Мальцева А.А. |
| 6.7. | Участие во всероссийской акции для родителей выпускников 11-х классов «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Апрель2024 года | Мальцева А.А., классные руководители 11 классов |
| 6.8. | Участие в областном конкурсе «ЕГЭ по вопросам педагогики и наставничества» | Октябрь2023 года | Мальцева А.А., классные руководители 11 классов |
| 6.9. | Участие в цикле онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!» | Март-май2024 года | Мальцева А.А., классные руководители 11 классов |
| 6.10. | Работа педагога-психолога: | В течение учебного года | Педагог-психолог |
| * индивидуальное или групповое консультирование выпускников;
 |
| * консультирование родителей;
 |
| * консультирование педагогов;
 |
| * выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов;
 |
| * диагностика «Эмоциональное поведение обучающихся 9-х и 11-х классов»;
 |
| * консультации педагога-психолога. «Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к экзаменам»
 |
| 6.11. | Работа «горячей линии» по вопросам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | В течение учебного года | Мальцева А.А. |